## Sheet1
凌源5#高炉陶瓷杯项目生产进度表
序号 | 工作项目与内容 |  | 材质 | 砖数 | 重量 | 2025-07-02 | [8 empty] | 2025-08-02 | [30 empty] | 2025-09-03
[7 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 陶瓷垫砖 | D00 | RL70MLC | 2 | 802 | 2 | 24: 前期备货已完成
2 |  | D01 | RL70MLC | 10 | 377 | 10
3 |  | D02 | RL70MLC | 14 | 429 | 14
4 |  | D03 | RL70MLC | 18 | 457 | 18
5 |  | D04 | RL70MLC | 22 | 476 | 22
6 |  | D05 | RL70MLC | 26 | 488 | 26
7 |  | D06 | RL70MLC | 30 | 498 | 30
8 |  | D07 | RL70MLC | 34 | 505 | 34
9 |  | D08 | RL70MLC | 38 | 510 | 38 | 2025-08-02 1: 2; 2025-08-02 2: 2; 2025-08-02 4: 2; 2025-08-02 5: 2; 2025-08-02 6: 1
10 |  | D09 | RL70MLC | 42 | 515 | 42 | 2025-08-02 1: 2; 2025-08-02 2: 2; 2025-08-02 4: 2; 2025-08-02 5: 2; 2025-08-02 6: 2; 2025-08-02 7: 2; 2025-08-02 8: 2; 2025-08-02 9: 2; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 2
11 |  | D10 | RL70MLC | 45 | 300 | 45 | 2025-08-02 1: 2; 2025-08-02 2: 2; 2025-08-02 4: 2; 2025-08-02 5: 2; 2025-08-02 6: 2; 2025-08-02 7: 2; 2025-08-02 8: 2; 2025-08-02 9: 2; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 4; 2025-08-02 14: 4; 2025-08-02 15: 4; 2025-08-02 16: 4; 2025-08-02 18: 4; 2025-08-02 19: 4; 2025-08-02 20: 1
14 |  | D11 | RL70MLC | 45 | 456 | 45 | 2025-08-02 1: 2; 2025-08-02 2: 2; 2025-08-02 4: 2; 2025-08-02 5: 2; 2025-08-02 6: 2; 2025-08-02 7: 2; 2025-08-02 8: 2; 2025-08-02 9: 2; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 4; 2025-08-02 14: 4; 2025-08-02 15: 4; 2025-08-02 16: 4; 2025-08-02 18: 4; 2025-08-02 19: 4; 2025-08-02 20: 1
15 | 陶瓷杯壁砖 | LB01 | RL89MLC | 60 | 473 | 60 | 2025-08-02 4: 2; 2025-08-02 5: 2; 2025-08-02 6: 3; 2025-08-02 7: 3; 2025-08-02 8: 4; 2025-08-02 9: 4; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 20: 4; 2025-08-02 21: 4; 2025-08-02 22: 4; 2025-08-02 23: 4; 2025-08-02 25: 4; 2025-08-02 26: 4; 2025-08-02 27: 4; 2025-08-02 28: 4; 2025-08-02 29: 4; 2025-08-02 30: 2
16 |  | LB02 | RL89MLC | 60 | 426 | 60 | 2025-08-02 4: 2; 2025-08-02 5: 2; 2025-08-02 6: 3; 2025-08-02 7: 3; 2025-08-02 8: 4; 2025-08-02 9: 4; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 20: 4; 2025-08-02 21: 4; 2025-08-02 22: 4; 2025-08-02 23: 4; 2025-08-02 25: 4; 2025-08-02 26: 4; 2025-08-02 27: 4; 2025-08-02 28: 4; 2025-08-02 29: 4; 2025-08-02 30: 2
17 |  | LB03 | RL89MLC | 3 | 945 | 3 | 2025-08-02 4: 1; 2025-08-02 5: 2
18 |  | LB04 | RL89MLC | 6 | 1035 | 6 | bar: 2025-08-02 14 to 2025-08-02 16; 2025-08-02 18 to 2025-08-02 20
19 |  | LB05R | RL89MLC | 3 | 925 | 3 | 2025-08-02 6: 2; 2025-08-02 7: 1
20 |  | LB05L | RL89MLC | 3 | 925 | 3 | 2025-08-02 7: 1; 2025-08-02 8: 2
21 |  | LB06R | RL89MLC | 3 | 917 | 3 | bar: 2025-08-02 14 to 2025-08-02 16
22 |  | LB06L | RL89MLC | 3 | 917 | 3 | bar: 2025-08-02 11 to 2025-08-02 13
23 |  | LB07 | RL89MLC | 21 | 785 | 21 | 2025-08-02 8: 1; 2025-08-02 9: 1; 2025-08-02 13: 1; 2025-08-02 14: 1; 2025-08-02 15: 1; 2025-08-02 16: 1; 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 2; 2025-08-02 23: 2; 2025-08-02 25: 1; 2025-08-02 26: 1; 2025-08-02 27: 2; 2025-08-02 28: 1; 2025-08-02 29: 1; 2025-08-02 30: 1
24 |  | LB08 | RL89MLC | 18 | 838 | 18 | bar: 2025-08-02 8 to 2025-08-02 9; 2025-08-02 11 to 2025-08-02 16; 2025-08-02 18 to 2025-08-02 23; 2025-08-02 25 to 2025-08-02 28
25 |  | LB09 | RL89MLC | 3 | 585 | 3 | bar: 2025-08-02 9; 2025-08-02 11 to 2025-08-02 12
26 |  | LB10 | RL89MLC | 6 | 977 | 6 | 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 2; 2025-08-02 22: 2; 2025-08-02 23: 1
27 |  | LB11R | RL89MLC | 3 | 673 | 3 | bar: 2025-08-02 8 to 2025-08-02 9; 2025-08-02 18
28 |  | LB11L | RL89MLC | 3 | 673 | 3 | 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 2
29 |  | LB12R | RL89MLC | 3 | 735 | 3 | bar: 2025-08-02 11 to 2025-08-02 13
30 |  | LB12L | RL89MLC | 3 | 735 | 3 | bar: 2025-08-02 14 to 2025-08-02 16
31 |  | LB13 | RL89MLC | 39 | 496 | 39 | 2025-08-02 6: 1; 2025-08-02 7: 1; 2025-08-02 8: 1; 2025-08-02 9: 2; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 2; 2025-08-02 14: 2; 2025-08-02 15: 2; 2025-08-02 16: 2; 2025-08-02 18: 2; 2025-08-02 19: 2; 2025-08-02 20: 2; 2025-08-02 21: 2; 2025-08-02 22: 2; 2025-08-02 23: 2; 2025-08-02 25: 2; 2025-08-02 26: 2; 2025-08-02 27: 2; 2025-08-02 28: 2; 2025-08-02 29: 2
32 |  | LB14 | RL89MLC | 3 | 702 | 3 | bar: 2025-08-02 11 to 2025-08-02 13
33 |  | LB15 | RL89MLC | 12 | 365 | 12 | bar: 2025-08-02 9; 2025-08-02 11 to 2025-08-02 16; 2025-08-02 21 to 2025-08-02 23; 2025-08-02 25 to 2025-08-02 26
34 |  | LB16R | RL89MLC | 3 | 687 | 3 | bar: 2025-08-02 14 to 2025-08-02 16
35 |  | LB16L | RL89MLC | 3 | 687 | 3 | bar: 2025-08-02 11 to 2025-08-02 13
36 |  | LB17 | RL89MLC | 21 | 537 | 21 | 2025-08-02 9: 1; 2025-08-02 11: 1; 2025-08-02 12: 1; 2025-08-02 13: 1; 2025-08-02 14: 1; 2025-08-02 15: 1; 2025-08-02 16: 1; 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 1; 2025-08-02 23: 2; 2025-08-02 25: 1; 2025-08-02 26: 2; 2025-08-02 27: 1; 2025-08-02 28: 1; 2025-08-02 29: 1; 2025-08-02 30: 1
37 |  | LB18 | RL89MLC | 18 | 483 | 18 | 2025-08-02 9: 1; 2025-08-02 14: 2; 2025-08-02 15: 2; 2025-08-02 16: 2; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 2; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 1; 2025-08-02 23: 1; 2025-08-02 25: 2; 2025-08-02 26: 1; 2025-08-02 27: 1; 2025-08-02 28: 1
38 |  | LB19 | RL89MLC | 30 | 433 | 30 | 2025-08-02 8: 1; 2025-08-02 9: 1; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 2; 2025-08-02 14: 2; 2025-08-02 15: 2; 2025-08-02 16: 2; 2025-08-02 18: 2; 2025-08-02 19: 2; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 1; 2025-08-02 23: 1; 2025-08-02 25: 1; 2025-08-02 26: 1; 2025-08-02 27: 1; 2025-08-02 28: 1; 2025-08-02 29: 1; 2025-08-02 30: 2; 2025-09-03 1: 1
39 |  | LB20 | RL89MLC | 30 | 482 | 30 | 2025-08-02 8: 1; 2025-08-02 9: 1; 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 2; 2025-08-02 14: 2; 2025-08-02 15: 2; 2025-08-02 16: 2; 2025-08-02 18: 2; 2025-08-02 19: 2; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 1; 2025-08-02 23: 1; 2025-08-02 25: 1; 2025-08-02 26: 1; 2025-08-02 27: 1; 2025-08-02 28: 1; 2025-08-02 29: 1; 2025-08-02 30: 2; 2025-09-03 1: 1
40 |  | LB21 | RL89MLC | 30 | 411 | 30 | 2025-08-02 9: 1; 2025-08-02 11: 1; 2025-08-02 12: 1; 2025-08-02 13: 1; 2025-08-02 14: 1; 2025-08-02 15: 1; 2025-08-02 16: 1; 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 2; 2025-08-02 22: 2; 2025-08-02 23: 2; 2025-08-02 25: 2; 2025-08-02 26: 2; 2025-08-02 27: 2; 2025-08-02 28: 2; 2025-08-02 29: 2; 2025-08-02 30: 2; 2025-09-03 1: 2
41 |  | LB22 | RL89MLC | 30 | 367 | 30 | 2025-08-02 9: 1; 2025-08-02 11: 1; 2025-08-02 12: 1; 2025-08-02 13: 1; 2025-08-02 14: 1; 2025-08-02 15: 1; 2025-08-02 16: 1; 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 2; 2025-08-02 22: 2; 2025-08-02 23: 2; 2025-08-02 25: 2; 2025-08-02 26: 2; 2025-08-02 27: 2; 2025-08-02 28: 2; 2025-08-02 29: 2; 2025-08-02 30: 2; 2025-09-03 1: 2
42 | 风口组合砖 | LF01 | RL89MLC | 60 | 545 | 60 | 2025-08-02 11: 3; 2025-08-02 12: 3; 2025-08-02 13: 3; 2025-08-02 14: 3; 2025-08-02 15: 3; 2025-08-02 16: 3; 2025-08-02 18: 3; 2025-08-02 19: 3; 2025-08-02 20: 2; 2025-08-02 21: 4; 2025-08-02 22: 4; 2025-08-02 23: 4; 2025-08-02 25: 4; 2025-08-02 26: 4; 2025-08-02 27: 4; 2025-08-02 28: 4; 2025-08-02 29: 4; 2025-08-02 30: 2
43 |  | LF02 | RL89MLC | 60 | 538 | 60 | 2025-08-02 11: 3; 2025-08-02 12: 3; 2025-08-02 13: 3; 2025-08-02 14: 3; 2025-08-02 15: 3; 2025-08-02 16: 3; 2025-08-02 18: 3; 2025-08-02 19: 3; 2025-08-02 20: 3; 2025-08-02 21: 4; 2025-08-02 22: 4; 2025-08-02 23: 4; 2025-08-02 25: 4; 2025-08-02 26: 4; 2025-08-02 27: 3; 2025-08-02 28: 4; 2025-08-02 29: 4; 2025-08-02 30: 2
44 |  | LF03 | RL89MLC | 30 | 908 | 30 | 2025-08-02 11: 1; 2025-08-02 12: 1; 2025-08-02 13: 1; 2025-08-02 14: 1; 2025-08-02 15: 1; 2025-08-02 16: 1; 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 1; 2025-08-02 23: 1; 2025-08-02 25: 2; 2025-08-02 26: 2; 2025-08-02 27: 2; 2025-08-02 28: 2; 2025-08-02 29: 2; 2025-08-02 30: 2; 2025-09-03 1: 2; 2025-09-03 2: 2; 2025-09-03 3: 2
45 |  | LF04 | RL89MLC | 30 | 452 | 30 | 2025-08-02 11: 1; 2025-08-02 12: 1; 2025-08-02 13: 1; 2025-08-02 14: 1; 2025-08-02 15: 1; 2025-08-02 16: 1; 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 2; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 1; 2025-08-02 23: 1; 2025-08-02 25: 2; 2025-08-02 26: 2; 2025-08-02 27: 2; 2025-08-02 28: 2; 2025-08-02 29: 2; 2025-08-02 30: 2; 2025-09-03 1: 2; 2025-09-03 2: 2; 2025-09-03 3: 1
46 |  | LF05 | RL89MLC | 30 | 660 | 30 | 2025-08-02 11: 1; 2025-08-02 12: 1; 2025-08-02 13: 1; 2025-08-02 14: 1; 2025-08-02 15: 1; 2025-08-02 16: 1; 2025-08-02 18: 1; 2025-08-02 19: 1; 2025-08-02 20: 1; 2025-08-02 21: 1; 2025-08-02 22: 1; 2025-08-02 23: 1; 2025-08-02 25: 2; 2025-08-02 26: 2; 2025-08-02 27: 2; 2025-08-02 28: 2; 2025-08-02 29: 2; 2025-08-02 30: 2; 2025-09-03 1: 2; 2025-09-03 2: 2; 2025-09-03 3: 2
47 |  | LF06 | RL89MLC | 60 | 347 | 60 | 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 2; 2025-08-02 14: 2; 2025-08-02 15: 2; 2025-08-02 16: 2; 2025-08-02 18: 2; 2025-08-02 19: 2; 2025-08-02 20: 2; 2025-08-02 21: 4; 2025-08-02 22: 4; 2025-08-02 23: 4; 2025-08-02 25: 4; 2025-08-02 26: 4; 2025-08-02 27: 4; 2025-08-02 28: 4; 2025-08-02 29: 4; 2025-08-02 30: 4; 2025-09-03 1: 4; 2025-09-03 2: 2
48 |  | LF07 | RL89MLC | 60 | 396 | 60 | 2025-08-02 11: 2; 2025-08-02 12: 2; 2025-08-02 13: 2; 2025-08-02 14: 2; 2025-08-02 15: 2; 2025-08-02 16: 2; 2025-08-02 18: 2; 2025-08-02 19: 2; 2025-08-02 20: 2; 2025-08-02 21: 4; 2025-08-02 22: 4; 2025-08-02 23: 4; 2025-08-02 25: 4; 2025-08-02 26: 4; 2025-08-02 27: 4; 2025-08-02 28: 4; 2025-08-02 29: 4; 2025-08-02 30: 4; 2025-09-03 1: 4; 2025-09-03 2: 2
49 | 铁口框砖 | LT01 | RL89MLC | 3 | 623 | 3 | bar: 2025-08-02 18 to 2025-08-02 20
50 | 散料 | RL85M | 10000 | bar: 2025-08-02 25
51 |  | RL85C | 60000 | bar: 2025-08-02 26 to 2025-08-02 27
52 |  | RL85C/FS | 25500 | bar: 2025-08-02 28
53 | 预装 | bar: 2025-08-02 28 to 2025-09-03 8
54 | 自检及内检 | bar: 2025-09-03 9
55 | 外检 | bar: 2025-09-03 10 to 2025-09-03 11
56 | 包装发运 | bar: 2025-09-03 12 to 2025-09-03 20
|  |  | 编制： | 韩松、张庆国 |  |  | 2025-08-02 3: 审核：李东
Note on R3: DongLi:
Note on Y3: DongLi:
Note on AF3: DongLi:
Note on AM3: DongLi:
Note on AT3: DongLi:
Note on BA3: DongLi:
Note on BH3: DongLi:
Note on AX45: DongLi: 热处理时间