## Sheet1
唐钢中厚板3#炉陶瓷杯项目生产进度表
序号 | 工作项目与内容 |  | 材质 | 砖数 | 重量 |  | 2025-07-02 | [30 empty] | 2025-08-01
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 陶瓷垫砖 | ZD00 | RL70MLC | 2 | 662 | 2 | bar: 2025-07-02 8 to 2025-07-02 9
2 |  | ZD01 | RL70MLC | 10 | 293 | 10 | 2025-07-02 8: 1; 2025-07-02 9: 1; 2025-07-02 10: 1; 2025-07-02 11: 1; 2025-07-02 12: 1; 2025-07-02 14: 1; 2025-07-02 15: 1; 2025-07-02 16: 1; 2025-07-02 17: 2
3 |  | ZD02 | RL70MLC | 14 | 329 | 14 | 2025-07-02 8: 1; 2025-07-02 9: 2; 2025-07-02 10: 2; 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 14: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 1
4 |  | ZD03 | RL70MLC | 18 | 349 | 18 | 2025-07-02 8: 2; 2025-07-02 9: 2; 2025-07-02 10: 2; 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 14: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 2
5 |  | ZD04 | RL70MLC | 22 | 362 | 22 | 2025-07-02 8: 2; 2025-07-02 9: 2; 2025-07-02 10: 2; 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 14: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 2; 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2
6 |  | ZD05 | RL70MLC | 26 | 371 | 26 | 2025-07-02 8: 2; 2025-07-02 9: 2; 2025-07-02 10: 2; 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 14: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 2; 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2
7 |  | ZD06 | RL70MLC | 30 | 437 | 30 | 2025-07-02 8: 2; 2025-07-02 9: 2; 2025-07-02 10: 2; 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 14: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 2; 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2
8 |  | ZD07 | RL70MLC | 34 | 505 | 34 | 2025-07-02 8: 2; 2025-07-02 9: 2; 2025-07-02 10: 2; 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 2; 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2
9 |  | ZD08 | RL70MLC | 40 | 582 | 40 | 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 14: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 2; 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 2; 2025-08-01 2: 2; 2025-08-01 4: 2
10 |  | ZD09 | RL70MLC | 40 | 416 | 40 | 2025-07-02 11: 2; 2025-07-02 12: 2; 2025-07-02 14: 2; 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 2; 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 2; 2025-08-01 2: 2; 2025-08-01 4: 2
11 | 陶瓷杯壁砖 | ZB01 | RL89MNC | 2 | 902 | 2 | bar: 2025-07-02 21; 2025-07-02 23
12 |  | ZB02 | RL89MNC | 4 | 763 | 4 | bar: 2025-07-02 21; 2025-07-02 23 to 2025-07-02 25
13 |  | ZB03R | RL89MNC | 2 | 893 | 2 | bar: 2025-07-02 24 to 2025-07-02 25
14 |  | ZB03L | RL89MNC | 2 | 893 | 2 | bar: 2025-07-02 26; 2025-07-02 28
15 |  | ZB04R | RL89MNC | 2 | 738 | 2 | bar: 2025-07-02 26; 2025-07-02 28
16 |  | ZB04L | RL89MNC | 2 | 738 | 2 | bar: 2025-07-02 29 to 2025-07-02 30
17 |  | ZB05 | RL89MNC | 20 | 821 | 20 | 2025-07-02 15: 1; 2025-07-02 17: 1; 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 1; 2025-07-02 23: 1; 2025-07-02 24: 1; 2025-07-02 25: 1; 2025-07-02 26: 1; 2025-07-02 28: 1; 2025-07-02 29: 1; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 1; 2025-08-01 1: 1; 2025-08-01 2: 1; 2025-08-01 4: 1; 2025-08-01 5: 1
18 |  | ZB06 | RL89MNC | 18 | 716 | 18 | 2025-07-02 15: 1; 2025-07-02 17: 1; 2025-07-02 18: 1; 2025-07-02 19: 1; 2025-07-02 21: 1; 2025-07-02 23: 1; 2025-07-02 24: 1; 2025-07-02 25: 1; 2025-07-02 26: 1; 2025-07-02 28: 1; 2025-07-02 29: 1; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 1; 2025-08-01 1: 1; 2025-08-01 2: 1; 2025-08-01 4: 1; 2025-08-01 5: 1
19 |  | ZB07 | RL89MNC | 4 | 506 | 4 | bar: 2025-07-02 18 to 2025-07-02 19; 2025-07-02 21; 2025-07-02 23
20 |  | ZB08 | RL89MNC | 8 | 829 | 8 | bar: 2025-07-02 24 to 2025-07-02 26; 2025-07-02 28; 2025-07-02 31 to 2025-08-01 2; 2025-08-01 4
21 |  | ZB09R | RL89MNC | 4 | 801 | 4 | 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2
22 |  | ZB09L | RL89MNC | 4 | 801 | 4 | 2025-07-02 18: 1; 2025-07-02 19: 1; 2025-07-02 21: 2
23 |  | ZB10R | RL89MNC | 4 | 702 | 4 | 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2
24 |  | ZB10L | RL89MNC | 4 | 702 | 4 | 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2
25 |  | ZB11 | RL89MNC | 76 | 631 | 76 | 2025-07-02 15: 2; 2025-07-02 16: 2; 2025-07-02 17: 4; 2025-07-02 18: 4; 2025-07-02 19: 4; 2025-07-02 21: 4; 2025-07-02 23: 4; 2025-07-02 24: 4; 2025-07-02 25: 4; 2025-07-02 26: 4; 2025-07-02 28: 4; 2025-07-02 29: 4; 2025-07-02 30: 4; 2025-07-02 31: 4; 2025-08-01 1: 4; 2025-08-01 2: 4; 2025-08-01 4: 4; 2025-08-01 5: 4; 2025-08-01 6: 4; 2025-08-01 7: 4
26 |  | ZB12 | RL89MNC | 2 | 730 | 2 | bar: 2025-07-02 29 to 2025-07-02 30
27 |  | ZB13 | RL89MNC | 2 | 437 | 2 | bar: 2025-07-02 24 to 2025-07-02 25
28 |  | ZB14 | RL89MNC | 4 | 760 | 4 | bar: 2025-07-02 18 to 2025-07-02 19; 2025-07-02 21; 2025-07-02 23
29 |  | ZB15R | RL89MNC | 2 | 604 | 2 | bar: 2025-07-02 21; 2025-07-02 23
30 |  | ZB15L | RL89MNC | 2 | 604 | 2 | bar: 2025-07-02 24 to 2025-07-02 25
31 |  | ZB16R | RL89MNC | 2 | 658 | 2 | bar: 2025-07-02 21; 2025-07-02 23
32 |  | ZB16L | RL89MNC | 2 | 658 | 2 | bar: 2025-07-02 24 to 2025-07-02 25
33 |  | ZB17 | RL89MNC | 20 | 488 | 20 | 2025-07-02 17: 1; 2025-07-02 18: 1; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 1; 2025-07-02 23: 1; 2025-07-02 24: 1; 2025-07-02 25: 1; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 1; 2025-08-01 2: 1
34 |  | ZB18 | RL89MNC | 18 | 594 | 18 | 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 1; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 1
35 |  | ZB19 | RL89MNC | 26 | 584 | 26 | 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 1; 2025-08-01 1: 1; 2025-08-01 2: 1; 2025-08-01 4: 1; 2025-08-01 5: 1; 2025-08-01 6: 1
36 |  | ZB20 | RL89MNC | 26 | 533 | 26 | 2025-07-02 17: 1; 2025-07-02 18: 1; 2025-07-02 19: 1; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 1; 2025-08-01 2: 1; 2025-08-01 4: 1; 2025-08-01 5: 2; 2025-08-01 18: 黑色
37 |  | ZB21 | RL89MNC | 26 | 386 | 26 | 2025-07-02 18: 2; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 2; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 1; 2025-08-01 1: 1; 2025-08-01 2: 1; 2025-08-01 4: 1; 2025-08-01 5: 2
38 |  | ZB22 | RL89MNC |  |  | 0 | bar: 2025-07-02 19; 2025-07-02 21; 2025-07-02 23 to 2025-07-02 26; 2025-07-02 28 to 2025-08-01 2; 2025-08-01 4 to 2025-08-01 5; 2025-08-01 12 to 2025-08-01 19
39 |  | ZB22 | RL89MNC | 26 | 430 | 26 | 2025-07-02 17: 1; 2025-07-02 18: 1; 2025-07-02 19: 2; 2025-07-02 21: 1; 2025-07-02 23: 2; 2025-07-02 24: 2; 2025-07-02 25: 2; 2025-07-02 26: 2; 2025-07-02 28: 2; 2025-07-02 29: 2; 2025-07-02 30: 2; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 1; 2025-08-01 2: 1; 2025-08-01 4: 1; 2025-08-01 5: 1; 2025-08-01 6: 1
40 | 风口组合砖 | ZF01 | RL89MNC | 72 | 501 | 72 | 2025-07-02 21: 4; 2025-07-02 23: 4; 2025-07-02 24: 4; 2025-07-02 25: 4; 2025-07-02 26: 4; 2025-07-02 28: 4; 2025-07-02 29: 4; 2025-07-02 30: 4; 2025-07-02 31: 4; 2025-08-01 1: 4; 2025-08-01 2: 4; 2025-08-01 4: 4; 2025-08-01 5: 4; 2025-08-01 6: 4; 2025-08-01 7: 4; 2025-08-01 8: 4; 2025-08-01 9: 4; 2025-08-01 11: 4
41 |  | ZF02 | RL89MNC | 72 | 521 | 72 | 2025-07-02 21: 4; 2025-07-02 23: 4; 2025-07-02 24: 4; 2025-07-02 25: 4; 2025-07-02 26: 4; 2025-07-02 28: 4; 2025-07-02 29: 4; 2025-07-02 30: 4; 2025-07-02 31: 4; 2025-08-01 1: 4; 2025-08-01 2: 4; 2025-08-01 4: 4; 2025-08-01 5: 4; 2025-08-01 6: 4; 2025-08-01 7: 4; 2025-08-01 8: 4; 2025-08-01 9: 4; 2025-08-01 11: 4
42 |  | ZF03 | RL89MNC | 24 | 1077 | 24 | 2025-07-02 21: 1; 2025-07-02 23: 1; 2025-07-02 24: 1; 2025-07-02 25: 1; 2025-07-02 26: 1; 2025-07-02 28: 1; 2025-07-02 29: 1; 2025-07-02 30: 1; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 2; 2025-08-01 2: 2; 2025-08-01 4: 2; 2025-08-01 5: 2; 2025-08-01 6: 2; 2025-08-01 7: 2; 2025-08-01 8: 2
43 |  | ZF04 | RL89MNC | 24 | 572 | 24 | 2025-07-02 21: 1; 2025-07-02 23: 1; 2025-07-02 24: 1; 2025-07-02 25: 1; 2025-07-02 26: 1; 2025-07-02 28: 1; 2025-07-02 29: 1; 2025-07-02 30: 1; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 2; 2025-08-01 2: 2; 2025-08-01 4: 2; 2025-08-01 5: 2; 2025-08-01 6: 2; 2025-08-01 7: 2; 2025-08-01 8: 2
44 |  | ZF05 | RL89MNC | 24 | 712 | 24 | 2025-07-02 21: 1; 2025-07-02 23: 1; 2025-07-02 24: 1; 2025-07-02 25: 1; 2025-07-02 26: 1; 2025-07-02 28: 1; 2025-07-02 29: 1; 2025-07-02 30: 1; 2025-07-02 31: 2; 2025-08-01 1: 2; 2025-08-01 2: 2; 2025-08-01 4: 2; 2025-08-01 5: 2; 2025-08-01 6: 2; 2025-08-01 7: 2; 2025-08-01 8: 2
45 |  | ZF06 | RL89MNC | 48 | 310 | 48 | 2025-07-02 21: 4; 2025-07-02 23: 4; 2025-07-02 24: 4; 2025-07-02 25: 4; 2025-07-02 26: 4; 2025-07-02 28: 4; 2025-07-02 29: 4; 2025-07-02 30: 4; 2025-07-02 31: 4; 2025-08-01 1: 4; 2025-08-01 2: 4; 2025-08-01 4: 4
46 |  | ZF07 | RL89MNC | 48 | 233 | 48 | 2025-07-02 21: 4; 2025-07-02 23: 4; 2025-07-02 24: 4; 2025-07-02 25: 4; 2025-07-02 26: 4; 2025-07-02 28: 4; 2025-07-02 29: 4; 2025-07-02 30: 4; 2025-07-02 31: 4; 2025-08-01 1: 4; 2025-08-01 2: 4; 2025-08-01 4: 4
47 | 散料 | RL85C | 75000 | bar: 2025-08-01 6 to 2025-08-01 8
48 |  | RL85C/FS | 25500 | bar: 2025-08-01 5
49 |  | RL85M | 7500 | bar: 2025-08-01 4
50 | 预装 | bar: 2025-08-01 5 to 2025-08-01 16
51 | 自检及内检 | bar: 2025-08-01 16 to 2025-08-01 17
52 | 外检 | bar: 2025-08-01 18 to 2025-08-01 19
53 | 包装发运 | bar: 2025-08-01 20 to 2025-08-01 26
|  |  | 编制： | 张庆国 |  |  | 2025-07-02 3: 备注：黄色部分是已经生产完成的，后面要加上8天热处理时间
|  |  | 审核： | 韩松 | 张文忠 | 纪广明
|  |  | 批准： | 李东
Note on M3: DongLi:
Note on T3: DongLi:
Note on AA3: DongLi:
Note on AH3: DongLi:
Note on AO3: DongLi:
Note on AV3: DongLi:
Note on BC3: DongLi:
Note on BD39: DongLi: 黑色为热处理时间