## Sheet1
建龙5#高炉陶瓷杯项目生产进度表
序号 | 工作项目与内容 |  | 材质 | 砖数 | 重量 | 2025-09-02 | [29 empty] | 2025-10-02 | [30 empty] | 2025-11-03
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 陶瓷垫砖 | JD00 | RL70MLC | 2 | 802
2 |  | JD01 | RL70MLC | 10 | 377
3 |  | JD02 | RL70MLC | 14 | 429 | [19 empty] | 0
4 |  | JD03 | RL70MLC | 18 | 457 | [19 empty] | 0
5 |  | JD04 | RL70MLC | 22 | 476 | [19 empty] | 0
6 |  | JD05 | RL70MLC | 26 | 488 | [19 empty] | 0
7 |  | JD06 | RL70MLC | 30 | 498 | [19 empty] | 0
8 |  | JD07 | RL70MLC | 34 | 505 | [19 empty] | 0
9 |  | JD08 | RL70MLC | 40 | 207 | [19 empty] | 40 | 2025-10-02 8: 2; 2025-10-02 9: 2; 2025-10-02 10: 2; 2025-10-02 11: 2; 2025-10-02 13: 2; 2025-10-02 14: 2; 2025-10-02 15: 2; 2025-10-02 16: 2; 2025-10-02 17: 2; 2025-10-02 18: 2; 2025-10-02 20: 2; 2025-10-02 21: 2; 2025-10-02 22: 2; 2025-10-02 23: 2; 2025-10-02 24: 2; 2025-10-02 25: 2; 2025-10-02 27: 2; 2025-10-02 28: 2; 2025-10-02 29: 2; 2025-10-02 30: 2
14 |  | JD09 | RL70MLC | 40 | 348 | [19 empty] | 40 | 2025-10-02 8: 2; 2025-10-02 9: 2; 2025-10-02 10: 2; 2025-10-02 11: 2; 2025-10-02 13: 2; 2025-10-02 14: 2; 2025-10-02 15: 2; 2025-10-02 16: 2; 2025-10-02 17: 2; 2025-10-02 18: 2; 2025-10-02 20: 2; 2025-10-02 21: 2; 2025-10-02 22: 2; 2025-10-02 23: 2; 2025-10-02 24: 2; 2025-10-02 25: 2; 2025-10-02 27: 2; 2025-10-02 28: 2; 2025-10-02 29: 2; 2025-10-02 30: 2
15 | 陶瓷杯壁砖 | JB01 | RL89MLC | 40 | 765 | [19 empty] | 40 | 2025-10-02 9: 2; 2025-10-02 10: 2; 2025-10-02 11: 2; 2025-10-02 13: 2; 2025-10-02 14: 2; 2025-10-02 15: 2; 2025-10-02 16: 2; 2025-10-02 17: 2; 2025-10-02 18: 2; 2025-10-02 20: 2; 2025-10-02 21: 2; 2025-10-02 22: 2; 2025-10-02 23: 2; 2025-10-02 24: 2; 2025-10-02 25: 2; 2025-10-02 27: 2; 2025-10-02 28: 2; 2025-10-02 29: 2; 2025-10-02 30: 2; 2025-10-02 31: 2
16 |  | JB02 | RL89MLC | 2 | 765 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 14
17 |  | JB03R | RL89MLC | 2 | 738 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 14
18 |  | JB03L | RL89MLC | 2 | 738 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 15 to 2025-10-02 16
19 |  | JB04R | RL89MLC | 2 | 1244 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 14
20 |  | JB04L | RL89MLC | 2 | 1244 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 15 to 2025-10-02 16
21 |  | JB05R | RL89MLC | 2 | 985 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 14
22 |  | JB05L | RL89MLC | 2 | 985 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 15 to 2025-10-02 16
23 |  | JB06 | RL89MLC | 12 | 875 | [19 empty] | 12 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-10-02 30
24 |  | JB07 | RL89MLC | 14 | 954 | [19 empty] | 14 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-11-03 1
25 |  | JB08 | RL89MLC | 2 | 621 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 15 to 2025-10-02 16
26 |  | JB09R | RL89MLC | 2 | 939 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18
27 |  | JB09L | RL89MLC | 2 | 939 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 20 to 2025-10-02 21
28 |  | JB10R | RL89MLC | 2 | 886 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 14
29 |  | JB10L | RL89MLC | 2 | 886 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 15 to 2025-10-02 16
30 |  | JB11R | RL89MLC | 2 | 1028 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 14
31 |  | JB11L | RL89MLC | 2 | 1028 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 15 to 2025-10-02 16
32 |  | JB12 | RL89MLC | 26 | 606 | [19 empty] | 26 | 2025-10-02 17: 1; 2025-10-02 18: 1; 2025-10-02 20: 1; 2025-10-02 21: 1; 2025-10-02 22: 1; 2025-10-02 23: 1; 2025-10-02 24: 1; 2025-10-02 25: 1; 2025-10-02 27: 1; 2025-10-02 28: 1; 2025-10-02 29: 1; 2025-10-02 30: 1; 2025-10-02 31: 1; 2025-11-03 1: 1; 2025-11-03 3: 2; 2025-11-03 4: 2; 2025-11-03 5: 2; 2025-11-03 6: 2; 2025-11-03 7: 2; 2025-11-03 8: 2
33 |  | JB13 | RL89MLC | 6 | 809 | [19 empty] | 6 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 23
34 |  | JB14 | RL89MLC | 4 | 745 | [19 empty] | 4 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 16
35 |  | JB15R | RL89MLC | 2 | 639 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 13 to 2025-10-02 14
36 |  | JB15L | RL89MLC | 2 | 639 | [19 empty] | 2 | bar: 2025-10-02 15 to 2025-10-02 16
37 |  | JB16 | RL89MLC | 12 | 645 | [19 empty] | 12 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-10-02 30
38 |  | JB17 | RL89MLC | 14 | 627 | [19 empty] | 14 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-11-03 1
39 |  | JB18 | RL89MLC | 20 | 452 | [19 empty] | 20 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-11-03 1; 2025-11-03 3 to 2025-11-03 8
41 |  | JB19 | RL89MLC | 20 | 405 | [19 empty] | 20 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-11-03 1; 2025-11-03 3 to 2025-11-03 8
42 | 风口组合砖 | JF01 | RL89MLC | 44 | 505 | [19 empty] | 44 | 2025-10-02 17: 2; 2025-10-02 18: 2; 2025-10-02 20: 2; 2025-10-02 21: 2; 2025-10-02 22: 2; 2025-10-02 23: 2; 2025-10-02 24: 2; 2025-10-02 25: 2; 2025-10-02 27: 2; 2025-10-02 28: 2; 2025-10-02 29: 2; 2025-10-02 30: 2; 2025-10-02 31: 2; 2025-11-03 1: 2; 2025-11-03 3: 2; 2025-11-03 4: 2; 2025-11-03 5: 2; 2025-11-03 6: 2; 2025-11-03 7: 2; 2025-11-03 8: 2; 2025-11-03 10: 2; 2025-11-03 11: 2
43 |  | JF02 | RL89MLC | 44 | 172 | [19 empty] | 44 | 2025-10-02 17: 2; 2025-10-02 18: 2; 2025-10-02 20: 2; 2025-10-02 21: 2; 2025-10-02 22: 2; 2025-10-02 23: 2; 2025-10-02 24: 2; 2025-10-02 25: 2; 2025-10-02 27: 2; 2025-10-02 28: 2; 2025-10-02 29: 2; 2025-10-02 30: 2; 2025-10-02 31: 2; 2025-11-03 1: 2; 2025-11-03 3: 2; 2025-11-03 4: 2; 2025-11-03 5: 2; 2025-11-03 6: 2; 2025-11-03 7: 2; 2025-11-03 8: 2; 2025-11-03 10: 2; 2025-11-03 11: 2
44 |  | JF03 | RL89MLC | 44 | 257 | [19 empty] | 44 | 2025-10-02 17: 2; 2025-10-02 18: 2; 2025-10-02 20: 2; 2025-10-02 21: 2; 2025-10-02 22: 2; 2025-10-02 23: 2; 2025-10-02 24: 2; 2025-10-02 25: 2; 2025-10-02 27: 2; 2025-10-02 28: 2; 2025-10-02 29: 2; 2025-10-02 30: 2; 2025-10-02 31: 2; 2025-11-03 1: 2; 2025-11-03 3: 2; 2025-11-03 4: 2; 2025-11-03 5: 2; 2025-11-03 6: 2; 2025-11-03 7: 2; 2025-11-03 8: 2; 2025-11-03 10: 2; 2025-11-03 11: 2
45 |  | JF04 | RL89MLC | 22 | 1172 | [19 empty] | 22 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-11-03 1; 2025-11-03 3 to 2025-11-03 8; 2025-11-03 10 to 2025-11-03 11
46 |  | JF05 | RL89MLC | 22 | 573 | [19 empty] | 22 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-11-03 1; 2025-11-03 3 to 2025-11-03 8; 2025-11-03 10 to 2025-11-03 11
47 |  | JF06 | RL89MLC | 22 | 1050 | [19 empty] | 22 | bar: 2025-10-02 17 to 2025-10-02 18; 2025-10-02 20 to 2025-10-02 25; 2025-10-02 27 to 2025-11-03 1; 2025-11-03 3 to 2025-11-03 8; 2025-11-03 10 to 2025-11-03 11
48 |  | JF07 | RL89MLC | 44 | 510 | [19 empty] | 44 | 2025-10-02 17: 2; 2025-10-02 18: 2; 2025-10-02 20: 2; 2025-10-02 21: 2; 2025-10-02 22: 2; 2025-10-02 23: 2; 2025-10-02 24: 2; 2025-10-02 25: 2; 2025-10-02 27: 2; 2025-10-02 28: 2; 2025-10-02 29: 2; 2025-10-02 30: 2; 2025-10-02 31: 2; 2025-11-03 1: 2; 2025-11-03 3: 2; 2025-11-03 4: 2; 2025-11-03 5: 2; 2025-11-03 6: 2; 2025-11-03 7: 2; 2025-11-03 8: 2; 2025-11-03 10: 2; 2025-11-03 11: 2
50 | 散料 | RL85M | 6400
51 |  | RL85C | 36500
52 |  | RL85C/FS | 23000
53 |  | RL25CHC | 7000
54 | 预装 | bar: 2025-10-02 27 to 2025-11-03 15
55 | 自检及内检 | bar: 2025-11-03 16 to 2025-11-03 17
56 | 外检 | bar: 2025-11-03 18 to 2025-11-03 19
57 | 包装发运 | bar: 2025-11-03 20 to 2025-11-03 30
|  |  | 编制： | [22 empty] | 2025-10-02 3: 审核：
Note on AK3: DongLi:
Note on AL3: DongLi:
Note on AM3: DongLi:
Note on AP3: DongLi:
Note on AV3: DongLi:
Note on BC3: DongLi:
Note on BJ3: DongLi:
Note on BQ3: DongLi:
Note on BX3: DongLi:
Note on CE3: DongLi:
Note on CL3: DongLi:
Note on CS3: DongLi: